## Execution Details
Environtment | -
Media | Android 13 - 2388x1080 Pixel Size
Operating System | iQOO z7X (vivo l2216) Android 13 Tiramisu (API 33) - qssi-user 13 TP1A.220624.014 eng.compil.20231205.103114 release-keys
Tester | -
Total Test Case | 56
Isu/Bug/Defect Yang ada | 20
Klik tombol ini untuk refresh issues yang ada

## Issues
No | Description | Feature | Test ID | Status | Severity | Priority
1 | Memastikan bahwa pengguna dapat merubah bahasa pada activity onboarding dengan langsung |  | AA02 | New | Low | Low
2 | Memastikan pengguna dapat mengunjungi halaman Beranda dengan normal | Beranda | - | New | High | Medium
3 | Fitur 'check kondisi / kuadran keuangan' berdasarkan input pengguna | Profile Keuangan | - | New | High | Medium
4 | Fitur Hitung Impact dan Opportunity berdasarkan input pengguna | Catatan Keuangan | - | New | Medium | Medium
5 | Detail hitung Impact dan Opportunity berdasarkan input pengguna |  | - | New | Medium | Medium
6 | Dapat Menggunakan Fitur 'Feedback Keuangan' | Analisis Keuangan | - | New | High | Medium
7 | Dapat Menggunakan Fitur 'Konsultasi' |  | - | New | High | Medium
8 | Mengunjungi dan melihat card 'Rencana Keuangan' yang telah ditambah | Rencana Keuangan | - | New | High | Critical
9 | Dapat Menggunakan Fitur 'Tambah Rencana Keuangan' |  | - | New | High | Critical
10 | Dapat Menggunakan Fitur 'Hitung zakat' dengan Jenis 'Pendapatanmu' | Hitung dan Bayar Zakat | - | New | High | Major
11 | Dapat Menggunakan Fitur 'Hitung zakat' dengan Jenis 'Perusahaan' |  | - | New | High | Major
12 | Dapat Menggunakan Fitur 'Hitung zakat' dengan Jenis 'Perdagangan' |  | - | New | High | Major
13 | Dapat Menggunakan Fitur 'Hitung zakat' dengan Jenis 'Emas' |  | - | New | High | Major
14 | Dapat browsing ZIS (Zakat Infaq Shodaqoh) maupun filter berdasarkan parameter tertentu | Zakat Infaq Shodaqoh | - | New | Medium | Medium
15 | Melakukan donasi pada salah satu ZIS (UNFINISHED) |  | - | New | Low | Low
16 | Dapat browsing blog maupun mencari blog | Berita / Blog | - | New | High | Critical
17 | Dapat mengunjungi detail salah satu blog yang ada |  | - | New | High | Medium
18 | Mengedit/sunting detail 'Akun Saya' |  | - | New | High | Medium
19 | Mengubah kata sandi untuk akun saat ini |  | - | New | High | Medium
20 | Mengubah bahasa aplikasi (secara keseluruhan) |  | - | New | Medium | Low

## Panduan
Feature | Bagian Fitur pada aplikasi
Test ID | ID dari test case supaya mudah diidentifikasi
Description | Deskripsi dari test case
Pre Conditions | Kondisi awal yang dibutuhkan untuk melakukan tes
Step To Execute | Langkah dalam membuat case test
Expected Result | Hasil diharapkan dalam case test (tidak diisi apabila worked)
Test Date | Tanggal Test dilakukan
Reality Results | Hasil dalam case test (tidak diisi apabila worked)
Status Defect | Status dalam pencatatan defect (detail di kolom 35)
Severity | Tingkat keparahan defect
Priority | Tingkat prioritas untuk diselesaikan
Comment | Penjelasan testcase apabila terdapat defect
Evidence | Bukti apabila terdapat defect
Note | Opsional digunakan untuk komentar dari developer
Status dalam Defect
New :
Ketika bug pertama kali ditemukan dan dicatat oleh tester untuk diberikan kepada pengembang.
Open :
Pada tahap ini, pengembang telah melakukan analisa terhadap bug tersebut dan bekerja untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi.
Fixed :
Ketika pengembang telah mengubah code yang diperlukan dan dapat diverifikasi untuk dapat lolos ke bagian pegujian. Sehingga, status bug dapat berubah menjadi “Fixed”.
Pending retest :
Setelah memperbaiki bug, pengembang telah memberi beberapa kode tertentu untuk diuji ulang ke penguji. Pada tahap diperlukan cukup waktu hingga sampai di penguji akhir. Sehingga statusnya berubah menjadi sedang menunggu tes ulang.
Retest :
Pada tahap ini tester melakukan pengujian ulang terhadap kode yang telah diubah yang telah diberikan pengembang kepadanya untuk memeriksa apakah bug tersebut telah diperbaiki atau tidak.
Reopened :
Jika bug masih ada bahkan setelah bug diperbaiki oleh pengembang, pengubah akan mengubah status menjadi “reopened“. Bug itu melewati siklus hidup sekali lagi.
Penguji tes bug melakukan uji coba setelah diperbaiki oleh pengembang. Jika bug tidak hadir kembali dalam perangkat lunak. Penguji berhak menyetujui bahwa bug tersebut telah diselesaikan dan mengubah statusnya menjadi telah “diverifikasi”.
Closed :
Setelah bug diperbaiki dan diuji oleh penguji, apabila penguji merasa bahwa bug sudah tidak ada lagi dalam perangkat lunak, ia mengubah status bug menjadi “tertutup”. Keadaan ini berarti bahwa bug itu diperbaiki, teruji dan disetujui.
Duplicate :
Jika bug diulang dua kali atau dua bug menyebutkan konsep bug yang sama, maka satu status bug berubah menjadi “duplikat”.
Rejected :
Jika pengembang merasa itu tidak asli dan bukan merupakan suatu masalah, dia akan menolak bug yang dimaksudkan. Maka keadaan bug berubah menjadi “ditolak” dan belum dapat diperbaiki.
Deferred :
Bug tersebut dapat berubah menjadi status untuk ditangguhkan, berarti bug tersebut diperkirakan akan diperbaiki pada rilis atau periode berikutnya. Alasan untuk mengubah bug ke keadaan ini memiliki banyak faktor. Diantaranya adalah prioritas bug yang mungkin rendah, kurangnya waktu untuk rilis atau bug mungkin tidak berpengaruh besar pada perangkat lunak.
Not a bug :
Status diberikan sebagai “Not a bug” jika tidak ada perubahan fungsi dari aplikasi. Sebagai contoh adalah jika pelanggan meminta beberapa perubahan pada tampilan dan bidang aplikasi seperti perubahan warna beberapa teks maka itu bukan bug tapi hanya beberapa perubahan pada tampilan aplikasi.

## Onboarding
Feature | No | Test ID | Description | Pre-conditions | Step to Execute | Expected Result | Sector | Test Date | Reality Result | Reality Result Description | Status Defect | Severity | Priority | Evidence | Comment | Note
Onboarding | 1 | AA01-01 | Memastikan bahwa pengguna dapat melalui halaman onboarding dengan normal | Membuka aplikasi untuk pertama kali | 1. Klik tombol selanjutnya pada halaman awal saat pengguna baru mengunduh dan membuka aplikasi pertama kali 2. Pada tiap activity, pengguna dapat klik tombol tanda panah '>' untuk pindah ke activity selanjutnya hingga ke activity akhir lalu klik 'MULAI' | Pengguna dapat pergi ke halaman awal Login dan Daftar | Interaction | 2024-01-10 | Pass | Sesuai | None | None | None | - | - | -
| 2 | AA01-02 | Memastikan bahwa pengguna dapat melewati halaman onboarding | Membuka aplikasi untuk pertama kali | 1. Klik tombol selanjutnya pada halaman awal saat pengguna baru mengunduh dan membuka aplikasi pertama kali 2. Pada tiap activity, pengguna dapat klik tombol 'Lewati; untuk melewati seluruh activity lalu klik 'MULAI' | Pengguna dapat pergi ke halaman awal Login dan Daftar | Interaction | 2024-01-10 | Pass | Sesuai | None | None | None | - | - | -
| 3 | AA02 | Memastikan bahwa pengguna dapat merubah bahasa pada activity onboarding dengan langsung | Membuka aplikasi untuk pertama kali | 1. Klik tombol selanjutnya pada halaman awal saat pengguna baru mengunduh dan membuka aplikasi pertama kali 2. Pada tiap activity, pengguna dapat klik tombol bendera 'ID' atau 'ENG' untuk merubah bahasa 3. Pilih bahasa yang diinginkan | Pengguna dapat mengganti bahasa pada halaman onboarding | Interaction | 2024-01-11 | Failed | Bahasa tidak berubah, namun saat pengguna restart aplikasi ataupun menekan tombol kembali 'back' bahasa akan berubah | New | Low | Low | - | - | -
Login | 4 | AC01-01 | Verifikasi bahwa pengguna berhasil masuk dengan kredensial yang valid. | Sudah melewati activity onboarding, ke halaman masuk. | 1. Masukkan EMAIL yang valid di bidang EMAIL. 2. Masukkan kata sandi yang valid di bidang PASSWORD. 3. Klik pada tombol Sign In. | Pengguna berhasil masuk menggunakan akun yang valid | Interaction | 2024-01-10 | Pass | Sesuai | None | None | None | - | - | -
| 5 | AC01-02 | Verifikasi bahwa pengguna tidak dapat masuk dengan EMAIL yang tidak valid. | Sudah melewati activity onboarding, ke halaman masuk. | 1. Masukkan EMAIL yang SALAH di bidang EMAIL. 2. Masukkan kata sandi yang valid di bidang PASSWORD. 3. Klik pada tombol Sign In. | Muncul peringatan "Tidak dapat Login" | Interaction | 2024-01-10 | Pass | Sesuai | None | None | None | - | - | -
| 6 | AC01-03 | Verifikasi bahwa pengguna tidak dapat masuk dengan PASSWORD yang tidak valid. | Sudah melewati activity onboarding, ke halaman masuk. | 1. Klik 'Lupa Password' 2. Masukkan EMAIL yang benar (terdaftar) di bidang Email atau No. Telepon. 3. Klik pada tombol Lupa Password. | Muncul peringatan "Tidak dapat Login" | Interaction | 2024-01-10 | Pass | Sesuai | None | None | None | - | - | -
Lupa Password | 7 | AD01-01 | Verifikasi bahwa dapat menggunakan fitur lupa password dengan EMAIL yang terdaftar. | Sudah melewati activity onboarding, ke halaman masuk. | 1. Klik 'Lupa Password' 2. Masukkan EMAIL yang SALAH (tidak terdaftar) di bidang Email atau No. Telepon. 3. Klik pada tombol Lupa Password. | Diarahkan ke halaman input KODE OTP, lalu pengguna dapat merubah password | Interaction |  | None |  | None | None | None
| 8 | AD01-02 | Verifikasi bahwa pengguna tidak dapat menggunakan fitur lupa password dengan EMAIL yang salah / tidak terdaftar. | Sudah melewati activity onboarding, ke halaman masuk. | 1. Masukkan EMAIL yang valid di bidang EMAIL. 2. Masukkan kata sandi yang SALAH di bidang PASSWORD. 3. Klik pada tombol Sign In. | Muncul peringatan "Gagal mengirim kode OTP" | Interaction |  | None |  | None | None | None
Register | 9 | AB01-01 | Verifikasi bahwa pengguna dapat mendaftar dengan kredensial yang valid. | Sudah melewati activity onboarding, ke halaman daftar. | 1. Isi seluruh formulir pendaftaran dengan benar. 3. Klik pada tombol Daftar | Pengguna berhasil mendaftar | Interaction |  | None |  | None | None | None | - | - | -
| 10 | AB01-02 | Verifikasi bahwa pengguna tidak dapat mendaftar dengan data yang kosong atau tidak valid. | Sudah melewati activity onboarding, ke halaman daftar. | 1. Isi seluruh formulir pendaftaran dengan data yang tidak valid, atau dikosongkan 3. Klik pada tombol Daftar | Muncul peringatan terkait data yang kosong atau tidak valid | Interaction |  | None |  | None | None | None | - | - | -

## Regular User
Feature | No | Test ID | Description | Pre-conditions | Step to Execute | Expected Result | Sector | Test Date | Reality Result | Reality Result Description | Status Defect | Severity | Priority | Evidence | Comment | Note
Beranda | 1 | - | Memastikan pengguna dapat mengunjungi halaman Beranda dengan normal | Pengguna sudah login di aplikasi. | 1. Buka aplikasi, login (jika belum) atau refresh atau kunjungi halaman beranda dengan normal. | Pengguna berada di halaman beranda, tetap berada ke halaman beranda, atau menuju ke halaman beranda yang sesuai. | Design | 2024-02-25 | Failed | Tidak bisa menggunakan fitur 'check kondisi / kuadran kekayaan' berdasarkan desain antarmuka di Figma | New | High | Medium | https://i.imgur.com/OX0MeZF.png | - | -
| 2 | - | Konfirmasi pengguna dapat memilih/mengubah mata uang | Pengguna sudah login, berada di halaman beranda. | 1. Klik tombol 'Mata Uang' di pojok kanan atas halaman beranda. 2. Setelah list navigasi (dropdown) muncul, pilih salah satu mata uang. | Pengguna berhasil merubah mata uang | Interaction | 2024-02-25 | None | Sesuai | None | None | None | - | - | -
| 3 | - | Pengguna dapat menekan tombol 'Coba Premium' | Pengguna sudah login, berada di halaman beranda. | 1. Klik tombol 'Coba Premium' di pojok kanan atas halaman beranda. 2. Sistem menampilkan status pengguna, jika belum premium maka user dapat membeli paket dengan tombol 'Beli Paket' | Menampilkan status premium pengguna, atau muncul pop up untuk membeli paket. | Interaction | 2024-02-25 | None | Sesuai | None | None | None | - | - | -
| 4 | - | Pengguna dapat menekan tombol 'Notifikasi' untuk melihat daftar notifikasi | Pengguna sudah login, berada di halaman beranda. | 1. Klik tombol 'Notifikasi' di pojok kanan atas halaman beranda. | Pengguna berhasil diarahkan ke halaman notifikasi untuk akun saat ini. | Interaction | 2024-02-25 | Pass | Sesuai | None | None | None | - | - | -
| 5 | - | Dapat menekan tombol 'Profile Keuangan' dan pergi ke Profile Keuangan | Pengguna sudah login, berada di halaman beranda. | 1. Klik tombol 'Profile Keuangan' di tengah halaman beranda. | Diarahkan ke halaman Profile Keuangan | Interaction | 2024-02-25 | Pass | Sesuai | None | None | None | - | - | -
| 6 | - | Dapat menekan tombol 'Catatan Keuangan' dan pergi ke Catatan Keuangan | Pengguna sudah login, berada di halaman beranda. | 1. Klik tombol 'Catatan Keuangan' di tengah halaman beranda. | Diarahkan ke halaman Catatan Keuangan | Interaction | 2024-02-25 | Pass | Sesuai | None | None | None | - | - | -
| 7 | - | Dapat menekan tombol 'Analisis Keuangan' dan pergi ke Analisis Keuangan | Pengguna sudah login, berada di halaman beranda. | 1. Klik tombol 'Analisis Keuangan' di tengah halaman beranda. | Diarahkan ke halaman Analisis Keuangan | Interaction | 2024-02-25 | Pass | Sesuai | None | None | None | - | - | -
| 8 | - | Dapat menekan tombol 'Rencana Keuangan' dan pergi ke Rencana Keuangan | Pengguna sudah login, berada di halaman beranda. | 1. Klik tombol 'Rencana Keuangan' di tengah halaman beranda. | Diarahkan ke halaman Rencana Keuangan | Interaction | 2024-02-25 | Pass | Sesuai | None | None | None | - | - | -
| 9 | - | Dapat menekan tombol 'Hitung dan Bayar Zakat' dan pergi ke Hitung dan Bayar Zakat | Pengguna sudah login, berada di halaman beranda. | 1. Klik tombol 'Hitung dan Bayar Zakat' di tengah halaman beranda. | Diarahkan ke halaman Hitung dan Bayar Zakat | Interaction | 2024-02-25 | Pass | Sesuai | None | None | None | - | - | -
| 10 | - | Dapat menekan tombol 'Zakat, Infaq, Shodaqoh.' dan pergi ke Zakat, Infaq, Shodaqoh. | Pengguna sudah login, berada di halaman beranda. | 1. Klik tombol 'Zakat, Infaq, Shodaqoh.' di tengah halaman beranda. | Diarahkan ke halaman Zakat, Infaq, Shodaqoh. | Interaction | 2024-02-25 | Pass | Sesuai | None | None | None | - | - | -
| 11 | - | Navigasi ke halaman 'Berita' | Pengguna sudah login, berada di halaman beranda. | 1. Klik tombol 'Berita' di posisi kedua dari kiri Bottom Navigation Bar atau Bar Navigasi Bawah | Ke halaman 'Berita' | Interaction | 2024-02-25 | Pass | Sesuai | None | None | None
| 12 | - | Navigasi ke halaman 'Profile | Pengguna sudah login, berada di halaman beranda. | 1. Klik tombol 'Profile' di posisi ketiga dari kiri Bottom Navigation Bar atau Bar Navigasi Bawah | Ke halaman 'Profile' | Interaction | 2024-02-25 | Pass | Sesuai | None | None | None
Profile Keuangan | 14 | - | Fitur 'check kondisi / kuadran keuangan' berdasarkan input pengguna | Sudah login, berada di halaman Profile keuangan. | 1. Klik box 'Input Gaji di pojok kanan atas lalu isi 2. Setelah terisi, klik tombol Check. | Pengguna berhasil menggunakan fitur Profile keuangan untuk memeriksa kondisi / kuadran keuangan berdasarkan input | Interaction | 2024-02-26 | Failed | Kuadran tetap statis dan tidak berubah setelah menekan tombol 'Check' namun tooltip tetap bekerja! | New | High | Medium | https://i.imgur.com/pnFkAYg.png | - | -
| 15 | - | Pengguna dapat menekan tombol kembali untuk kembali ke halaman beranda | Sudah login, berada di halaman Profile keuangan. | 1. Klik tombol 'Kembali' dengan simbol '<' di pojok kiri atas | Pengguna kembali ke halaman Beranda | Interaction | 2024-02-26 | Pass | Sesuai | None | None | None | - | - | -
Catatan Keuangan | 15 | - | Fitur Hitung Impact dan Opportunity berdasarkan input pengguna | Sudah login, berada di halaman Catatan Keuangan. | 1. User dapat merubah posisi Persen dan Rupiah 2. Mengisi box Persen dan Rupiah sesuai keiinginan 3. Gaji (pada kanan atas) merupakan input pada Profile Keuangan sebelumnya 4. Setelah terisi, user dapat klik tombol Hitung | Pengguna berhasil menggunakan fitur Profile keuangan untuk memeriksa kondisi / kuadran keuangan berdasarkan input | Interaction | 2024-02-26 | Failed | Defect : 1. Gaji statis, tidak berdasarkan Profile Keuangan 2. Persentase tidak ada limit input, bisa melebihi 100% | New | Medium | Medium | https://i.imgur.com/nFqMr0s.png | - | -
| 16 | - | Detail hitung Impact dan Opportunity berdasarkan input pengguna | Sudah login, berada di halaman Catatan Keuangan dan menggunakan fitur tersebut | 1. Setelah klik 'Hitung' user akan diarahkan ke hasil hitung | Pengguna dapat melihat analisa hasil perhitungan fitur tersebut | Interaction | 2024-02-26 | Failed | Sesuai dengan yang ada di Figma, namun masih statis dan tidak sesuai dengan SRS. Tombol 'Perhitungan' tidak bekerja | New | Medium | Medium | https://i.imgur.com/HNw0fxq.png dan https://i.imgur.com/MEibBGJ.png
| 17 | - | Pengguna dapat menekan tombol kembali untuk kembali ke halaman beranda | Sudah login, berada di halaman Catatan Keuangan. | 1. Klik tombol 'Kembali' dengan simbol '<' di pojok kiri atas | Pengguna kembali ke halaman Beranda | Interaction | 2024-02-26 | Pass | Sesuai | None | None | None | - | - | -
Analisis Keuangan | 18 | - | Dapat Menggunakan Fitur 'Feedback Keuangan' | Sudah login, berada di halaman Analisis Keuangan dan menggunakan fitur tersebut | 1. Klik tombol 'Feedback Keuangan' | Pengguna berhasil menggunakan fitur Profile keuangan untuk memeriksa kondisi / kuadran keuangan berdasarkan input | Interaction | 2024-02-26 | Failed | Sesuai dengan yang ada di Figma, namun tidak sesuai dengan SRS. Halaman masih statis, tombol 'Hitung Ulang' tidak berfungsi | New | High | Medium | https://i.imgur.com/9lqUxR3.png | - | -
| 19 | - | Dapat Menggunakan Fitur 'Konsultasi' | Sudah login, berada di halaman Analisis Keuangan dan menggunakan fitur tersebut | 1. Klik tombol 'Konsultasi' lalu pilih salah satu konsultan 2. Klik nama atau card konsultan yang dipilih 3. Atau bisa langsung klik 'Hubungi' tanpa melalui step 2 | Pengguna dapat melihat analisa hasil perhitungan fitur tersebut | Interaction | 2024-02-26 | Failed | Sesuai dengan yang ada di Figma, namun tidak sesuai dengan SRS. Tombol 'Hubungi' juga tidak bekerja | New | High | Medium | https://i.imgur.com/inN6oAW.png
| 20 | - | Pengguna dapat menekan tombol kembali untuk kembali ke halaman beranda | Sudah login, berada di halaman Analisis Keuangan. | 1. Klik tombol 'Kembali' dengan simbol '<' di pojok kiri atas | Pengguna kembali ke halaman Beranda | Interaction | 2024-02-26 | Pass | Sesuai | None | None | None | - | - | -
Rencana Keuangan | 21 | - | Mengunjungi dan melihat card 'Rencana Keuangan' yang telah ditambah | Sudah login, berada di halaman Rencana Keuangan. | 1. User dapat melihat card atau daftar item 'Rencana Keuangan' 2. Dapat berinteraksi; melihat detail, edit, hapus, dll | Pengguna berhasil mengunjungi halaman dan berinteraksi dengan daftar Rencana Keuangan yang ada | Interaction | 2024-02-29 | Failed | Tidak bekerja sama sekali | New | High | Critical | https://i.imgur.com/VXPJFvD.png | - | -
| 22 | - | Dapat Menggunakan Fitur 'Tambah Rencana Keuangan' | Sudah login, berada di halaman Rencana Keuangan. | 1. User dapat melihat card atau daftar item 'Rencana Keuangan' 2. Klik tombol Tambah bersimbol '+' pada kanan bawah halaman 3. Terdapat formulir yang perlu diisi sesuai keinginan pengguna 4. Klik tombol 'Simpan' | Pengguna berhasil menambah Rencana Keuangan baru | Interaction | 2024-02-29 | Failed | Defect : 1. Tombol 'Tambahkan' tidak bekerja 2. Beberapa rencana terdapat masalah, input box tidak dapat disi atau tidak bekerja | New | High | Critical | 1. https://i.imgur.com/4IcMMAe.png 2. https://i.imgur.com/pVUXqzU.png | - | -
| 23 | - | Pengguna dapat menekan tombol kembali untuk kembali ke halaman beranda | Sudah login, berada di halaman Rencana Keuangan. | 1. Klik tombol 'Kembali' dengan simbol '<' di pojok kiri atas | Pengguna kembali ke halaman Beranda | Interaction | 2024-02-29 | Pass | Sesuai | None | None | None | - | - | -
Hitung dan Bayar Zakat | 24 | - | Dapat Menggunakan Fitur 'Hitung zakat' dengan Jenis 'Pendapatanmu' | Sudah login, berada di halaman Hitung Bayar dan Zakat. | 1. Klik 'Jenis Zakat' lalu pilih sesuai keinginan 2. Input formulir sesuai keterangan 3. Klik tombol 'Hitung' 4. Maka Hasil Perhitungan akan muncul | Pengguna dapat melihat Hasil Perhitungan berdasarkan input | Interaction | 2024-02-29 | Failed | Hasil perhitungan kosong, tombol reset tidak bekerja! | New | High | Major | https://i.imgur.com/4vv08fy.png | - | -
| 25 | - | Dapat Menggunakan Fitur 'Hitung zakat' dengan Jenis 'Perusahaan' | Sudah login, berada di halaman Hitung Bayar dan Zakat. | 1. Klik 'Jenis Zakat' lalu pilih sesuai keinginan 2. Input formulir sesuai keterangan 3. Klik tombol 'Hitung' 4. Maka Hasil Perhitungan akan muncul | Pengguna dapat melihat Hasil Perhitungan berdasarkan input | Interaction | 2024-02-29 | Failed | Hasil perhitungan kosong, tombol reset tidak bekerja! | New | High | Major | https://i.imgur.com/pZyJosa.png
| 26 | - | Dapat Menggunakan Fitur 'Hitung zakat' dengan Jenis 'Perdagangan' | Sudah login, berada di halaman Hitung Bayar dan Zakat. | 1. Klik 'Jenis Zakat' lalu pilih sesuai keinginan 2. Input formulir sesuai keterangan 3. Klik tombol 'Hitung' 4. Maka Hasil Perhitungan akan muncul | Pengguna dapat melihat Hasil Perhitungan berdasarkan input | Interaction | 2024-02-29 | Failed | Hasil perhitungan kosong, tombol reset tidak bekerja! | New | High | Major | https://i.imgur.com/cgTZeoR.png
| 27 | - | Dapat Menggunakan Fitur 'Hitung zakat' dengan Jenis 'Emas' | Sudah login, berada di halaman Hitung Bayar dan Zakat. | 1. Klik 'Jenis Zakat' lalu pilih sesuai keinginan 2. Input formulir sesuai keterangan 3. Klik tombol 'Hitung' 4. Maka Hasil Perhitungan akan muncul | Pengguna dapat melihat Hasil Perhitungan berdasarkan input | Interaction | 2024-02-29 | Failed | Hasil perhitungan kosong, tombol reset tidak bekerja! | New | High | Major | https://i.imgur.com/3NGU8oT.png
| 28 | - | Pengguna dapat menekan tombol kembali untuk kembali ke halaman beranda | Sudah login, berada di halaman Analisis Keuangan. | 1. Klik tombol 'Kembali' dengan simbol '<' di pojok kiri atas | Pengguna kembali ke halaman Beranda | Interaction | 2024-02-29 | Pass | Sesuai | None | None | None | - | - | -
Zakat Infaq Shodaqoh | 29 | - | Dapat browsing ZIS (Zakat Infaq Shodaqoh) maupun filter berdasarkan parameter tertentu | Sudah login, berada di halaman Zakat Infaq Shodaqoh. | 1. Scroll (atas-bawah) untuk melihat beberapa ZIS yang tersedia 2. Tekan tombol filter bersimbol kerucut di pojok kanan atas halaman untuk filter | Pengguna dapat melihat seluruh ZIS yang ada, lalu memfilter item ZIS sesuai keinginan | Interaction | 2024-02-29 | Failed | Fitur filter tidak bekerja sama sekali | New | Medium | Medium | https://i.imgur.com/k1o3sB2.png | - | -
| 30 | - | Dapat mengunjungi detail salah satu ZIS yang ada | Sudah login, berada di halaman Zakat Infaq Shodaqoh. | 1. Browsing dan cari ZIS yang diinginkan 2. Klik pada card ZIS tersebut | Pengguna akan diarahkan ke halaman detail ZIS yang sesuai | Design | 2024-02-29 | Pass | Sesuai | None | None | None | -
| 31 | - | Melakukan donasi pada salah satu ZIS (UNFINISHED) | Sudah login, berada di halaman Zakat Infaq Shodaqoh. | 1. Browsing dan cari ZIS yang diinginkan 2. Klik pada card ZIS tersebut 3. Klik tombol 'Donasi Sekarang' 4. Isi nominal, atau pilih salah satu nominal donasi 5. Klik tombol 'Pilih nominal' 6. Isi formulir, metode pembayaran dan info donatur 7. Klik 'Lanjut Pembayaran' 8. Diarahkan ke halaman detail pembayaran | [UNFINISHED] Pengguna seharusnya dapat membayar, dan monitoring proses pembayaran (berdasarkan SRS) namun saat ini masih statis (belum ada payment gateway) | Interaction | 2024-02-29 | Failed | Tombol toggle 'Tampilkan sebagai Anonim' tidak bekerja sama sekali! | New | Low | Low | https://i.imgur.com/Uq6m6FC.png
| 32 | - | Pengguna dapat menekan tombol kembali untuk kembali ke halaman beranda | Sudah login, berada di halaman Zakat Infaq Shodaqoh. | 1. Klik tombol 'Kembali' dengan simbol '<' di pojok kiri atas | Pengguna kembali ke halaman Beranda | Interaction | 2024-02-29 | Pass | Sesuai | None | None | None | - | - | -
Berita / Blog | 33 | - | Dapat browsing blog maupun mencari blog | Sudah login, berada di 'Berita' berdasarkan bar navigasi di bawah | 1. Scroll (atas-bawah) untuk melihat beberapa blog yang tersedia 2. Tekan tombol pencarian di pojok kanan atas untuk mencari | [UNFINISHED] Pengguna dapat melihat seluruh blog yang ada, lalu mencari item blog sesuai keinginan | Interaction | 2024-02-29 | Failed | Fiturnya tidak bekerja untuk saat ini dan user diarahkan ke halaman WebView situs Wesclic ( ? ) | New | High | Critical | https://i.imgur.com/ZPDzSBj.png | - | -
| 34 | - | Dapat mengunjungi detail salah satu blog yang ada | Sudah login, berada di 'Berita' berdasarkan bar navigasi di bawah | 1. Browsing dan cari blog yang diinginkan 2. Klik pada card blog tersebut | [UNFINISHED] Pengguna akan diarahkan ke halaman detail blog yang sesuai | Design | 2024-02-29 | Failed | Fiturnya tidak bekerja untuk saat ini dan user diarahkan ke halaman WebView situs Wesclic ( ? ) | New | High | Medium | https://i.imgur.com/ZPDzSBj.png
| 35 | - | Navigasi ke halaman 'Beranda' | Sudah login, berada di 'Berita' berdasarkan bar navigasi di bawah | 1. Klik tombol 'Beranda' di posisi pertama dari kiri Bottom Navigation Bar atau Bar Navigasi Bawah | Ke halaman 'Beranda' | Interaction | 2024-02-29 | Pass | Sesuai | None | None | None
| 36 | - | Navigasi ke halaman 'Profile | Sudah login, berada di 'Berita' berdasarkan bar navigasi di bawah | 1. Klik tombol 'Profile' di posisi ketiga dari kiri Bottom Navigation Bar atau Bar Navigasi Bawah | Ke halaman 'Profile' | Interaction | 2024-02-29 | Pass | Sesuai | None | None | None
Profile | 37 | - | Dapat mengunjungi detail 'Akun Saya' | Sudah login, berada di 'Profile' berdasarkan bar navigasi di bawah | 1. Klik pada tombol yang berada di samping kanan card akun | Pengguna dapat melihat seluruh detail akun | Interaction | 2024-02-29 | Pass | Sesuai | None | None | None |  | - | -
| 38 | - | Mengedit/sunting detail 'Akun Saya' | Sudah login, berada di 'Profile' berdasarkan bar navigasi di bawah | 1. Klik pada tombol yang berada di samping kanan card akun 2. Klik tombol bersimbol 'Pensil' yang ada di samping tulisan 'Data Akun' 3. Isi formulir sesuai dengan data akun yang diinginkan 4. Klik 'Simpan' | Pengguna dapat melihat seluruh detail akun dan mengubah data sesuai keinginan | Design | 2024-02-29 | Failed | Seluruh input box / formulir field tidak bisa | New | High | Medium | https://i.imgur.com/mGeSTge.png
| 39 | - | Dapat mengunjungi halaman informasi umum 'FAQ' | Sudah login, berada di 'Profile' berdasarkan bar navigasi di bawah | 1. Klik pada tombol 'FAQ' yang berada di bagian Informasi umum | [UNFINISHED] Ke halaman 'FAQ' | Interaction | 2024-02-29 | Pass | Sesuai | None | None | None |  | - | -
| 40 | - | Dapat mengunjungi halaman 'Tetang' | Sudah login, berada di 'Profile' berdasarkan bar navigasi di bawah | 1. Klik pada tombol 'Tentang' yang berada di bagian Informasi umum | [UNFINISHED] Ke halaman 'Tentang' | Interaction | 2024-02-29 | Pass | Sesuai | None | None | None |  | - | -
| 41 | - | Mengubah aplikasi menjadi Dark Mode | Sudah login, berada di 'Profile' berdasarkan bar navigasi di bawah | 1. Klik pada tombol 'Dark Mode' yang berada di bagian Preference | Mengubah seluruh tampilan aplikasi, menjadi Dark Mode | Interaction | 2024-02-29 | Pass | Sesuai | None | None | None
| 42 | - | Mengubah kata sandi untuk akun saat ini | Sudah login, berada di 'Profile' berdasarkan bar navigasi di bawah | 1. Klik pada tombol 'Ganti Password' yang berada di bagian Preference | Mengubah kata sandi untuk akun saat ini | Interaction | 2024-02-29 | Failed | Stuck saat ingin mengubah password | New | High | Medium | https://i.imgur.com/RGlu19H.png
| 43 | - | Mengubah bahasa aplikasi (secara keseluruhan) | Sudah login, berada di 'Profile' berdasarkan bar navigasi di bawah | 1. Klik pada tombol 'Ganti Bahasa' yang berada di bagian Preference | [UNFINISHED] Mengubah bahasa aplikasi (secara keseluruhan) | Interaction | 2024-02-29 | Failed | Sesuai | New | Medium | Low | Terdapat beberapa kalimat yang terdapat masih dalam bahasa indonesia
| 44 | - | Keluar dari akun yang telah login saat ini | Sudah login, berada di 'Profile' berdasarkan bar navigasi di bawah | 1. Klik pada tombol 'Keluar' yang berada di bagian Preference | Keluar dari akun yang telah login saat ini | Interaction | 2024-02-29 | Pass | Sesuai | None | None | None
| 45 | - | Navigasi ke halaman 'Beranda' | Sudah login, berada di 'Profile' berdasarkan bar navigasi di bawah | 1. Klik tombol 'Beranda' di posisi pertama dari kiri Bottom Navigation Bar atau Bar Navigasi Bawah | Ke halaman 'Beranda' | Interaction | 2024-02-29 | Pass | Sesuai | None | None | None
| 46 | - | Navigasi ke halaman 'Berita' | Sudah login, berada di 'Profile' berdasarkan bar navigasi di bawah | 1. Klik tombol 'Berita' di posisi kedua dari kiri Bottom Navigation Bar atau Bar Navigasi Bawah | Ke halaman 'Berita' | Interaction | 2024-02-29 | Pass | Sesuai | None | None | None

## Admin (no account)
Feature | No | Test ID | Description | Pre-conditions | Step to Execute | Expected Result | Sector | Test Date | Reality Result | Reality Result Description | Status Defect | Severity | Priority | Evidence | Comment | Note
Beranda | 1 | [5 empty] | Interaction
| 2 | [5 empty] | Interaction |  | None |  | None | None | None | - | - | -
| 3 | [5 empty] | Interaction |  | None |  | None | None | None | - | - | -
| 4 | [5 empty] | Interaction |  | None |  | None | None | None | - | - | -
| 5 | [5 empty] | Interaction |  | None |  | None | None | None | - | - | -
| 6 | [5 empty] | Interaction |  | None |  | None | None | None | - | - | -
| 7 | [5 empty] | Interaction |  | None |  | None | None | None | - | - | -
| 8 | [5 empty] | Interaction |  | None |  | None | None | None | - | - | -
| 9 | [5 empty] | Interaction |  | None |  | None | None | None | - | - | -
| 10 | [5 empty] | Interaction |  | None |  | None | None | None | - | - | -